| «СОГЛАСОВАН» |  | «УТВЕРЖДЕН» |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства области, руководитель организационного штаба по внедрению на территории Кировской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации |  | # Глава администрации # Тужинского муниципального # района |
| ______________________А.Б. Кузнецов |  | # _____________________Е.В. Видякина |
| «29» апреля 2016 года |  | # «29» апреля 2016 года |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение

инвестиционного климата, развитие и поддержку малого предпринимательства в Тужинском муниципальном районе.

| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования. | Ответственный за внедрение успешной практики: заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка текущего состояния: Инвестиционный паспорт муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области разработан и размещен на официальном сайте ОАО «Корпорация развития Кировской области». В связи с происходящими изменениями в экономике большая часть информации данного документа на текущее время не актуальна. Требуется актуализация инвестиционного паспорта и размещение его в новой редакции на сайте района. Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте муниципального образования от общего числа опрошенных предпринимателей не менее 35%.. |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1.1. | Осуществление сбора и проведение системного анализа необходимой информации для включения в Инвестиционный паспорт Тужинского муниципального района | Подготовлена необходимая информация в Инвестиционный паспорт | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 |
| 1.2. | Подготовка новой редакции Инвестиционного паспорта и обновление информации, размещаемой в Инвестиционном паспорте, на сайте Тужинского муниципального района | Размещение Инвестиционного паспорта в новой редакции на сайте Тужинского муниципального района со сроками обновления, указанными в Перечне информации о деятельности администрации Тужинского муниципального района, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( далее-Перечень), утвержденном постановлением администрации Тужинского муниципального района от 05.04.2016 №92 | 20.04.2016 | 20.05.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 |
| 1.3. | Размещение актуальной информации в Инвестиционном паспорте на официальном сайте Тужинского муниципального района в соответствии со сроками, указанными в Перечне | Предоставление доступной информации, содержащей основные социально-экономические показатели развития Тужинского муниципального района, а также значимые сведения для инвестора | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Ведущй специалист по обслуживанию АСУ администрации Тужинского района Жилинских Антон Михайлович (83340) 2-11-05 |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Организационный штаб |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Экспертная группа |
| 2. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании принят ряд нормативно-правовых актов устанавливающих участие муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо проанализировать полноту правового регулирования и отсутствие противоречий в них, при необходимости внести в них изменения в соответствии с действующим законодательством. Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления Инвестиционной политики муниципального образования и развитие малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 70% |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 2.1. | Вынесение на обсуждение Совета предпринимателей при главе Тужинского муниципального района перечня действующих НПА и перечня предполагаемых к разработке проектов НПА | Проведён анализ, определен перечень НПА, в которые необходимо внести изменения, и перечень НПА, которые необходимо принять | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Начальник отдела юридического обеспечения управления делами администрации Тужинского района Дрягина Юлия Владимировна (83340) 2-10-53 |
| 2.2. | Внесение изменений в действующие НПА и разработка новых проектов НПА | Внесены изменения в действующие НПА и разработаны новые проекты НПА | 01.05.2016 | 31.05.2016 |  |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена оценка регулирующего воздействия принимаемых НПА | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 |
| 2.4 | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА | 15.06.2016 | 30.06.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Начальник отдела юридического обеспечения управления делами администрации Тужинского района Дрягина Юлия Владимировна (83340) 2-10-53 |
| 2.5 | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Организационный штаб |
| 2.6 | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Экспертная группа |
| 3. | Организация специализированного Интернет -ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: На сайте Тужинского муниципального района отсутствует интернет - страница об инвестиционной деятельности. Необходимо создать специализированный раздел на сайте Тужинского муниципального района, где будет сконцентрирована вся информация об инвестиционной деятельности Тужинского муниципального района. Планируемый КПЭ: Число посетителей на сайте Тужинского муниципального района, в том числе раздела об инвестиционной деятельности, не менее 50 единиц в месяц.. |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 3.1 | Сбор и анализ необходимой информации для формирования раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте Тужинского муниципального района | Проведен анализ информации для формирования раздела об инвестиционной деятельности на сайте Тужинского муниципального района | 20.04.2016 | 20.05.2016 | Ведущй специалист по обслуживанию АСУ администрации Тужинского района Жилинских Антон Михайлович (83340) 2-11-05 |
| 3.2. | Создание специализированного раздела «Инвестиционная деятельность» на сайте Тужинского муниципального района | Создан раздел «Инвестиционная деятельность» на сайте Тужинского муниципального района | 20.05.2016 | 20.06.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 |
| 3.3. | Размещение и обновление информации в разделе «Инвестиционная деятельность» на сайте Тужинского муниципального района | Размещена актуальная информация об инвестиционной деятельности на сайте Тужинского муниципального района | 20.06.2016 | 30.06.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Ведущй специалист по обслуживанию АСУ администрации Тужинского района Жилинских Антон Михайлович (83340) 2-11-05 |
| 3.4. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Организационный штаб |
| 3.5. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Экспертная группа |
| 4. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы. В этих же целях создан и работает Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства. Планируемый КПЭ: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Тужинского района, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки СМП, от общего числа опрошенных предпринимателей, не менее 80%.. |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 4.1. | Проведение анализа информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки СМСП Тужинского муниципального района, размещаемой на сайте Тужинского муниципального района | Проанализированы имеющиеся сведения, определена и размещена информация о видах и мерах поддержки СМСП на территории района на официальном сайте Тужинского муниципального района | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Ведущий специалист по торговле и предпринимательству отдела по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Русинова Нина Васильевна (83340) 2-17-34, Директор Тужинского фонда поддержки малого предпринимательства Мышкина Марина Павловна (83340) 2-20-99 |
| 4.2. | Разработка системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Разработан план мероприятий по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и популяризации предпринимательской деятельности, втч на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, директор Тужинского фонда поддержки малого предпринимательства Мышкина Марина Павловна (83340) 2-20-99, эксперт территориального отдела МФЦ в Тужинском районе Касьянов Константин Анатольевич 89123388143 |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Организационный штаб |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Экспертная группа |
| 5. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: В Тужинском муниципальном районе создан Совет предпринимателей при главе района. Необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Тужинского муниципального района. Планируемый КПЭ: Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, не менее 100 % |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 5.1. | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Тужинского муниципального района, разработка положения о Совете. | Утвержден состав и положение о деятельности совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе района | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Начальник отдела организационной работы Тужинской районной Думы Новокшонова Виктория Алексеевна (83340) 2-19-35 |
| 5.2. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Организационный штаб |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Экспертная группа |
| 6. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства исполняются в соответствии с принятыми регламентами. Необходимо внести изменения в регламенты в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов с целью сокращения сроков прохождения разрешительных процедур. Планируемый КПЭ: Доля регламентов в сфере земельных отношений и строительства, в которые внесены изменения, к общему числу регламентов в сфере земельных отношений и строительства, не менее 35% |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 6.1. | Анализ схем взаимодействия участников процедур в процессе прохождения ими административных процедур | Выявление возможного проведения оптимизации выполняемых ОМСУ административных процедур | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Главный специалист- главный архитектор района Мирских Любовь Алексеевна (83340) 2-17-62, Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 |
| 6.2. | Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур | Подготовлены и утверждены НПА, предусматривающие установление сокращённых сроков по проведению разрешительных процедур для реализуемых инвестиционных проектов | 01.07.2016 | 31.07.2016 |  |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Организационный штаб |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Экспертная группа |
| 7. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: В декабре 2015 года в районе открыт территориальный отдел многофункционального центра Кировской области. Оказание государственных и муниципальных услуг осуществляется через территориальный отдел МФЦ в Тужинском районе. Планируемый КПЭ: Доля государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляемых через МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 35 %. |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 7.1. | Проведение анализа предоставляемых на базе МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Проанализированы имеющиеся сведения | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Эксперт территориального отдела МФЦ в Тужинском районе Касьянов Константин Анатольевич 89123388143 |
| 7.2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставляемых услугах территориальным отделом МФЦ | Предоставление доступной информации о предоставляемых услугах территориальным отделом МФЦ | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Директор Тужинского фонда поддержки малого предпринимательства Мышкина Марина Павловна (83340) 2-20-99, Эксперт территориального отдела МФЦ в Тужинском районе Касьянов Константин Анатольевич 89123388143 |
| 7.2. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Организационный штаб |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Экспертная группа |
| 8. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: Сельскохозяйственными организациями района в основном проведены мероприятия по оформлению долевой собственности для нужд предприятий. Невостребованные доли в собственность муниципальных образований района не оформлены. Планируемый КПЭ: Регистрация права собственности муниципальных образований района на земельные участки из невостребованных долей (5% от всех невостребованных долей, участвующих в процедуре) |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 8.1. | Определение потенциально привлекательных территорий для проведения работ по оформлению земельных участков из невостребованных земельных долей | Утверждение плана работ по выявлению и включению в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения из невостребованных долей | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Главы поселений |
| 8.2. | Проведение процедур, необходимых для регистрации прав на земельные участки из невостребованных долей | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребованных долей | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Главы поселений |
| 8.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Организационный штаб |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Экспертная группа |
| 9. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: Ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков не утверждены. Планируемый КПЭ: Количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности не менее 5 единиц |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 9.1. | Анализ и сбор информации о необходимости применения земельного налога и арендной платы за землю для приоритетных категорий плательщиков | Формирование перечня приоритетных категорий плательщиков | 01.08.2016 | 31.08.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34, Начальник финансового управления администрации Тужинского района Докучаева Ирина Николаевна (833401) 2-17-58 |
| 9.2. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Приняты НПА по утверждению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | 01.09.2016 | 30.09.2016 | Заведующая отделом по экономике и прогнозированию администрации Тужинского района Клепцова Галина Алексеевна (83340) 2-17-34 Начальник финансового управления администрации Тужинского района Докучаева Ирина Николаевна (833401) 2-17-58 |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Организационный штаб |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Экспертная группа |
| 10. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  | заместитель главы администрации по жизнеобеспечению администрации Тужинского района Бледных Леонид Васильевич, тел.(83340) 2-19-33 |
|  | Оценка текущего состояния: Лица, ответственные за привлечение инвестиций, не прошли профессиональную подготовку и переподготовку. Планируемый КПЭ: Повышение компетенции сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций (2 чел.) |  |  |  |  |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 10.1. | Разработка перечня квалификационных требований к должностям, связанных с привлечением инвестиций | Дополнение должностной инструкции лиц, связанных с привлечением инвестиций | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Управляющая делами администрации Тужинского района Устюгова Светлана Борисовна (83340) 2-19-39, Ведущий специалист по кадровой работе администрации Тужинского района Ганжа Лидия Вениаминовна, (83340) 2-17-53 |
| 10.2. | Проведение профессиональной подготовки (переподготовки) должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций | Повышение компетентности сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций | 01.06.2016 | 31.10.2016 | Управляющая делами администрации Тужинского района Устюгова Светлана Борисовна (83340) 2-19-39, Ведущий специалист по кадровой работе администрации Тужинского района Ганжа Лидия Вениаминовна, (83340) 2-17-53 |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Организационный штаб |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы | Проведена экспертиза | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Экспертная группа |

_______________